附件1

2023年红谷滩区优化营商环境工作指标任务清单

| 序号 | 指标 名称 | 创新试点项目 | 工作举措 | 指标长 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开办企业 | 积极推行大型企业分支机构、连锁门店营业执照集中申办。对不涉及前置许可的大型企业分支机构、连锁门店，批量办理营业执照变更登记、注销登记的，试行跨层级、跨地区、集中统一办理，改变企业以往多个登记机关“多次跑”“往返跑”的做法，有效破解多个登记机关“分别审批”“标准不一”等问题。 | 简化外资企业登记材料，允许采用简化版公证文书办理港澳地区非自然人投资的市场主体注册登记。 | 张莲波 | 区市场监管局 |  | 2023年6月30日 |
| 2 |  |  | 拓展无纸全程电子化登记适用范围，实现各类内资企业及分支机构设立无纸化登记。 |  | 区市场监管局 |  | 2023年6月30日 |
| 3 |  |  | 推进歇业备案制度，对于符合条件的市场主体，根据企业意愿，办理歇业备案登记，降低市场主体维持成本。 |  | 区市场监管局 |  | 2023年6月30日 |
| 4 |  |  | 开展地方特色经营范围公示工作，充分展示市场主体个性化的经营活动。 |  | 区市场监管局 |  | 2023年6月30日 |
| 5 |  |  | 推行“大型企业分支机构、连锁门店营业执照集中申办”服务举措。 |  | 区市场监管局 |  | 2023年6月30日 |
| 6 |  |  | 优化破产企业变更流程，推动破产重整企业登记便利化。 |  | 区市场监管局 |  | 2023年6月30日 |
| 7 |  |  | 通过“全程无纸化网办+免费寄递”模式，推行企业市内迁移全程不见面办理。 |  | 区市场监管局 |  | 2023年10月31日 |
| 8 | 办理建筑许可 | 依托省中介服务超市、省“住建云”和市“多评合一”系统平台，逐步将涉及工程建设项目的中介服务事项纳入监管。 | 推进南昌市工程建设项目审批管理系统升级。着力打通市工改系统与自然资源、发改、生态环境、水利等行业管理系统的“数据孤岛”，推动解决行业审批部门“二次录入”问题，加大对县区审批事项纳入工改系统办理的督促检查，杜绝“体外循环”，推进工程建设项目审批事项跨部门、跨层级网上并联可办。 | 江龙 | 区住建局 | 区政数局、区发改委、区自规分局、区农业农村局、国网红谷滩区供电公司 | 2023年12月31日 |
| 9 |  |  | 深入推进并联审批。对水电气等市政接入工程涉及的建设工程规划许可、绿化许可、涉路施工许可等行政审批，实行线上并联办理。加大对建设单位的宣传引导，进一步推动市县两级审批部门落实《南昌市工程建设项目并联审批事项清单（1.0版）》，不断提高我市并联审批率、联合验收率。 |  | 区城管执法局、区住建局 | 区发改委、区自规分局区城管执法局、国网红谷滩区供电公司 | 2023年11月30日 |
| 10 |  |  | 深入推进联合验收。开展联合验收“一口受理”，牵头部门协调相关部门限时开展联合验收。在工程建设项目整体达到安全使用条件且履行了法定义务的前提下，探索对已满足使用功能的部分单位工程试点开展竣工验收。 |  | 区住建局 | 区自规分局、区城管执法局、区发改委 | 2023年12月31日 |
| 11 |  |  | 深入推进“多测合一”改革。按照同一标的物只测一次原则，分阶段整合相关测绘测量事项，实现同一阶段“一次委托、成果共享”。 |  | 区自规分局 | 区住建局、区发改委 | 2023年11月30日 |
| 12 |  |  | 探索社会投资项目“用地清单制”改革。加快推进区域评估和前期策划生成工作，在土地供应时，一并向用地单位交付各类评估结果和普查意见清单。 |  | 区自规分局 | 区住建局、区城管执法局、区生态环境局、区应急管理局、国网红谷滩区供电公司 | 2023年12月31日 |
| 13 |  |  | 推动政府投资项目“告知承诺制”审批改革。针对南昌市政府投资项目审批耗时长问题，协调发改、自然资源、财政、人防、城管执法等主要审批部门进一步深入探索“告知承诺制”审批模式。 |  | 区住建局 | 区发改委、区财政局、区城管执法局、国网红谷滩区供电公司 | 2023年12月31日 |
| 14 |  |  | 推动施工图审查政府购买服务。对社会投资简易低风险项目等建设项目的施工图设计文件审查工作采取政府购买服务方式，由财政承担相关费用。 |  | 区住建局 | 区财政局 | 2023年11月30日 |
| 15 |  |  | 推动降低社会投资简易低风险项目和工业项目城市基础设施配套费。针对社会投资简易低风险项目和工业项目阶段性降低城市基础设施配套费收费标准，减轻企业负担。 |  | 区自规分局 | 区住建局 | 2023年9月30日 |
| 16 | 获得电力 | 全省率先形成南昌智慧运维配电网，应用自动化远程遥控策略，故障复电由“小时级”缩短到“分钟级”。 | 进一步降低高压环节感知，一是推进1250千伏安及以下高压供电方案现场答复，积极运用报装智能办电系统，在现场制定供电方案，减少用户跑腿；二是通过优化政企协同、行政审批工作环节,建立全过程线上监管平台;放宽或取消前置条件，实现低压小微企业电力接入工程免审批或备案制政策全覆盖全落地 | 江龙 | 区住建局 | 区城管执法局、区自规分局、国网红谷滩区供电公司 | 2023年11月30日 |
| 17 |  |  | 配电自动化覆盖率100%；加强各县区、城区中心配电自动化专业管理，常态化开展5G遥控、FA研判等实用化功能应用。台区平均停电时长5.99小时，同比下降30%。严格管控台区停电时长，加强过程管控，优化检修作业方案，减少线路故障跳闸次数，提升供电可靠性。 |  | 区住建局 | 国网红谷滩区供电公司 | 2023年11月30日 |
| 18 |  |  | 进一步提升供电服务效能，积极拓展“互联网+营销服务”，提升“不动产+电力”过户线上联办率，助力“最多跑一次”，2023年线上办电率稳定在95%左右。 |  | 区住建局 | 区自规分局、区政数局、国网红谷滩区供电公司 | 2023年11月30日 |
| 19 | 获得用水用气 | 加强供水、燃气报装系统信息化建设。 | 提高获得用水服务水平，建设智慧水务“云平台”系统，目前用水报装预警监督机制已应用在实际，可智能控制业务关键节点、基本实现了用水报装业务线上流转；“分析判断、决策分析、执行监控”管理服务一体化流程平台已初具雏形，资料归档以及现场作业APP功能已实现；截至目前已完成系统绩效检测模块建设，正处于运营调试中 | 张莲波 | 区城管执法局 |  | 2023年11月30日 |
| 20 |  |  | 完成服务事项、办事流程、服务收费等事项信息公开，满足用户个性化需求，明确服务事项、内容等，实行明码标价 |  | 区城管执法局 | 区发改委、区财政局 | 2023年11月30日 |
| 21 |  |  | - 加大供水管网改造建设，同时供水公司通过DMA分区计量供水管理。对城市供水管网进行分区，对各区供水管网流量进行实时监测，从而快速准确定量各区漏损水平以及漏水的大致范围，最终精确定位漏水部位，修复漏水点，达到减少漏失水量，控制漏损目的，实现本区域管网漏损率为9%。 |  | 区城管执法局 |  | 2023年12月31日 |
| 22 | 获得用水用气 | 加强供水、燃气报装系统信息化建设。 | 应用5G技术、云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，建设完成并开始运行燃气报装业务管理系统，开发应用涵盖用气报装、现场踏勘、出具设计图纸、工程报价、工程施工管理、客服管理功能的内部作业手持端设备，将手持作业设备APP应用到报装业务中，拓展开发业务人员定位、实时派工、即时反馈、拍照取证等智能终端功能，实现踏勘及工程作业结果即时反馈，提升业务管控力度。 |  | 区城管执法局 |  | 2023年11月30日 |
| 23 |  |  | 进一步提升企业群众对水、气与二手房产权交易过户联办改革成效的获得感，破解已完成产权交易二手房水、气联动过户难题，联合水、气单位共同开展存量二手房水，气账户联动过户专项清理工作，本着群众自愿、便捷高效、信息安全的原则，推动“联办”改革落地生根造福群众。 |  | 区城管执法局 | 区住建局 | 2023年11月30日 |
| 24 |  |  | 加强政务大厅涉水涉气服务线下窗口标准化建设。探索推进“一表式”审批，实行“一张表单申报”“进一次门办多件事”的审批服务模式。突出便民化场景化主题，提供“一站式”便捷服务，实现报装、维修、过户、缴费、开具发票等功能完全覆盖。 |  | 区城管执法局 | 区政数局 | 2023年11月30日 |
| 25 | 登记财产 | 探索实现不动产登记与落户“一链办”。 | 配合市级推进实现“一人一窗一机”，优化“一窗受理”深化推进不动产交易、纳税、登记“一窗办理”改革，建立房屋交易、纳税、不动产转移登记综合受理平台，推行“一人一窗一机”模式。 | 江龙 | 区自规分局 | 区住建局、区政数局、区税务局 | 2023年11月30日 |
| 26 |  |  | 配合市级登记费和税费合并缴纳，推动缴税数据、不动产登记费数据实时交互，实现“前台一次缴纳、后台自动清分”。 |  | 区自规分局 | 区财政局、区税务局 | 2023年11月30日 |
| 27 |  |  | 配合市级探索将遗产管理人制度引入不动产非公证继承登记。 |  | 区自规分局 | 区法院 | 2023年11月30日 |
| 28 |  |  | 配合市级通过与公安户政部门协同，实现不动产登记申请与落户一并申请、一链办理。 |  | 区自规分局 | 区公安分局 | 2023年8月31日 |
| 29 |  |  | 配合市级铺开交房即交证“云登记”，进一步铺开交房即交证“云登记”服务。 |  | 区自规分局 | 区住建局、区税务局 | 2023年11月30日 |
| 30 |  |  | 配合市级探索开通律师在线查询不动产登记信息。 |  | 区自规分局 |  | 2023年11月30日 |
| 31 | 纳税 | 深化“10分钟办税便利圈”服务格局。加强与辖区更多乡镇（街办）、银行合作，进一步拓展“税政”“税银”“税邮”便民办税服务网点，推广“税银”智慧集成办服务功能，创响“洪城税悦·畅意行”服务品牌。 | 加强登记业务协同，简化变更登记操作流程。纳税人在市场监管部门依法办理变更登记后，无需向税务机关报告登记变更信息，税务机关根据市场监管部门共享的变更登记信息自动同步予以变更。 | 江龙 | 区税务局 |  | 2023年6月30日 |
| 32 |  |  | 推广应用“企业所得税汇算清缴政策风险提示服务系统”。按照省税务局部署，做好升级测试、流程优化、日常运维和推广运用，积极引导企业使用该系统，提醒纳税人及时更正调整申报疑点数据，帮助企业完整准确完成申报。 |  | 区税务局 |  | 2023年6月30日 |
| 33 |  |  | 在税务监管领域建立“信用+风险”监管体系。依托金税系统等大数据对纳税人缴费人实行动态信用等级分类和智能化风险监管，拓展差异化管理和服务应用。 |  | 区税务局 |  | 2023年9月30日 |
| 34 |  |  | 深入开展“税直达”试点。依托税收大数据，通过问卷调查、需求征集等多种方式，科学分析纳税人缴费人全生命周期行为习惯，持续优化服务举措；探索推出分级分类个性化服务产品，着力提升纳税人缴费人服务体验，提高纳税人缴费人满意度和获得感。 |  | 区税务局 |  | 2023年6月30日 |
| 35 |  |  | 进一步压缩出口退（免）税的平均办理时间。加快落地办理一类、二类出口企业正常出口退（免）税的平均时间，确保本地区一类、二类出口企业正常出口退（免）税的平均办理时间压缩在3个工作日内。 |  | 区税务局 |  | 2023年6月30日 |
| 36 |  |  | 推广运用“办问协同”系统。加大宣传力度，引导纳税人使用“办问协同”系统，及时解答纳税人涉税咨询。 |  | 区税务局 |  | 2023年6月30日 |
| 37 |  |  | 扩大容缺办理税务事项范围，进一步精简涉税费资料报送。从2023年2月1日起，符合容缺办理情形的纳税人在办理“存款账号报告”“非居民企业所得税预缴申报”等八项涉税费业务时，按照可容缺资料范围进行容缺办理；在办理“纳税人放弃免（减）税权声明”“红字增值税专用发票开具及作废”等八项税费事项时，对部分资料取消报送。 |  | 区税务局 |  | 2023年6月30日 |
| 38 | 纳税 | 深化“10分钟办税便利圈”服务格局。加强与辖区更多乡镇（街办）、银行合作，进一步拓展“税政”“税银”“税邮”便民办税服务网点，推广“税银”智慧集成办服务功能，创响“洪城税悦·畅意行”服务品牌。 | 深化发票电子化改革。完成全面数字化的电子发票上线工作，提供申领、开具、交付、查验电子发票24小时免费服务。 |  | 区税务局 |  | 2023年7月31日 |
| 39 |  |  | 持续推进“非接触式”办税缴费。持续推进高频税费事项“掌上办”，不断提升涉税事项网上办理率，“非接触式”业务量占比稳定在90%以上。 |  | 区税务局 |  | 2023年12月31日 |
| 40 |  |  | 持续推进“政策找人”行动。根据税务总局和省税务局部署，按照“数据+规则”理念，聚焦纳税人缴费人需求，通过多种渠道开展更具针对性的税费优惠政策推送，不断提高政策精准推送质效。 |  | 区税务局 |  | 2023年11月30日 |
| 41 |  |  | 进一步优化退税流程。推动退税全程无纸化，完善财政、税务、人民银行三方联席会议制度，简化退税审核程序，强化退税风险防控。力争正常出口退税全流程电子退税比例达到90%以上。 |  | 区税务局 |  | 2023年12月31日 |
| 42 |  |  | 强化与人社、医保部门合作。优化企业社会保险费申报缴费流程。 |  | 区税务局 | 区人社局、区医保局 | 2023年12月31日 |
| 43 | 办理破产 | 加强破产管理费用审核，合理确定管理人报酬，进一步加强对破产财产和资金的监管。 | 召开红谷滩区企业破产处置府院联动工作领导小组会议，解决破产案件审理中遇到的各种问题。 | 唐武 | 区法院 | 区发改委、区税务局、区公安局、区财政局、区人社局、区委信访局、区金融办等领导小组成员单位 | 2023年11月30日 |
| 44 |  |  | 畅通执转破本院立、审、执程序衔接，完成2023年度省院、市中院分摊的案件办理目标任务，积极落实办案要求，提升质效。 |  | 区法院 |  | 2023年11月30日 |
| 45 |  |  | 落实红谷滩区破产案件管理人报酬援助资金，规范使用。 |  | 区法院 | 区财政局 | 2023年11月30日 |
| 46 |  |  | 加强对管理人日常考核，指导管理人积极、全面履行管理人职责。 |  | 区法院 |  | 2023年11月30日 |
| 47 |  |  | 法官工作站进园区、进楼宇、进乡镇，宣传破产法律知识。 |  | 区法院 |  | 2023年11月30日 |
| 48 |  |  | 通过公开竞聘的方式确定重大复杂破产案件管理人。 |  | 区法院 |  | 2023年8月30日 |
| 49 |  |  | 加大中小微企业破产程序实践探索，建立中小微企业简易清算和重整程序。 |  | 区法院 |  | 2023年11月30日 |
| 50 | 获得信贷 | 打造区域金融中心，构建金融业“一中心四驱动”发展格局。 | 加快推进区域金融中心核心承载区建设，聚焦扩大金融业总量和规模、强化区域金融功能服务，力争全年金融机构和企业达1330家。 | 邱胜 | 区金融办 | 区域金融中心核心承载区领导小组成员单位 | 2023年12月31日 |
| 51 |  |  | 积极推广应用市普惠金融服务平台、赣金普惠金融服务平台，进一步推动银企信息共享，构建政、银、企多信息源合一的信息渠道。 |  | 区金融办 | 区中小企业服务局、区税务局、各行业主管部门、各乡镇、街办 | 2023年12月31日完成阶段性目标 |
| 52 |  |  | 协调推进江西金控数字金融创新产业园建设发展，支持其整合全省数字金融资源，积极向国内外引入一批优质科技金融、金融科技企业。 |  | 区金融办 | 区科工局、区商务局、区住建局、区项目办、红角洲街办 | 2023年12月31日完成阶段性目标 |
| 53 |  |  | 加大对民营企业、小微企业、乡村振兴重点领域的信贷投放，强化与江西银保监局、江西省银协沟通协调，推动区内各银行机构在监管部门的要求下，积极主动完善已有尽职免责制度，提高信贷人员“敢贷、愿贷”积极性，进而推动普惠小微、涉农、扶贫等信贷服务水平。 |  | 区金融办 | 区中小企业服务局、区财政局、区科工局、区人社局、区税务局、区发改委、其他各行业主管部门、各乡镇、街办 | 持续推进 |
| 54 |  |  | 优化金融及投资专项发展政策，改革扶持产业资金支持方式，构建成本补贴、风险补偿、投资引导以及专项奖励的联动机制。加大财政资金整合力度，探索建立融资担保机构资本金、代偿补偿、保费补贴、业务奖补持续补充机制。 |  | 区金融办 | 区财政局、区发改委、区城投公司 | 2023年12月31日完成阶段性目标 |
| 55 |  |  | 加强“首贷户”的辅导和培育工作力度，引导辖区银行机构针对“首贷户”提供免抵押、免担保、利率优惠等融资服务，提高“首贷户”获得信贷覆盖面。 |  | 区金融办 | 区中小企业服务局、各行业主管部门,各乡镇、街办 | 持续推进 |
| 56 |  |  | 深入推进企业上市“映山红行动”升级工程，积极依托一亿中流上市孵化器，用深用好“园区+基金+政策”组合拳，积极引进产业契合度高、核心技术强、发展潜力大的上市公司总部、区域总部及拟上市企业、上市潜力企业。 |  | 区金融办 | 区资本市场建设工作领导小组各成员单位 | 2023年12月31日完成阶段性目标 |
| 57 |  |  | 鼓励辖区企业通过发行公司债、企业债、可转债、中期票据、短期融资券等方式进行融资，大力支持符合条件的企业发行绿色债券、双创债券、碳中和债券、乡村振兴债券等创新型债券。 |  | 区金融办 | 区发改委、区财政局、区科工局、区城投公司 | 持续推进 |
| 58 |  |  | 协调推进江西金控数字金融创新产业园建设发展，支持其整合全省数字金融资源，积极向国内外引入一批优质科技金融、金融科技企业。 |  | 区金融办 | 区科工局、区中小企业服务局、区住建局、区项目办、红角洲街办 | 2023年12月31日完成阶段性目标 |
| 59 |  |  | 积极对接市级融资信用服务平台（信易贷平台）向金融机构和企业共享信用信息，助力解决中小微企业融资难、融资贵问题。 |  | 区发改委 | 区金融办、区政数局、区市场监管局 | 2023年12月31日 |
| 60 | 执行合同 | 锻造“诉事速办”诉讼服务品牌。 | 建立确保当事人的各项诉求进入直通相应业务端口、直达法院各个庭室、直连法院经办法官的一体化通道窗口，为诉讼参与人提供咨询、预约、办事、投诉等直达式的司法服务。 | 唐武 | 区法院 |  | 2023年11月30日 |
| 61 |  |  | 持续推进诉源治理工作，提高调解率。进一步完善社会力量参与诉讼服务机制。广泛调动人民调解、行业调解、行政调解等社会各方力量，积极引入律师、心理咨询师、志愿者等第三方人员，以及银行、邮政、公证等第三方机构，参与开展诉讼引导、法律援助、代理申诉、公共服务等工作；广泛吸收代表委员、专家学者、退休学者、退休司法人员、基层工作者、人民调解员等解纷力量，进一步形成强大合力。建立人民调解员名单，进一步优化调解组织和调解员队伍建设，充分发挥人民调解员的职能作用，促进矛盾纠纷化解。 |  | 区法院 |  | 2023年11月30日 |
| 62 |  |  | 积极打造“集智能诉讼服务大厅、网上诉讼服务中心、12368诉讼服务平台”三位一体的诉讼服务平台，在网上立案基础上，构建电话、微信、互联网以及线下立案咨询全方位的便民立案服务系统，满足人民群众的多层次需求，形成了线上“一网通办”与线下“一站式服务”相结合的立体化便民诉讼服务模式。 |  | 区法院 |  | 2023年11月30日 |
| 63 |  |  | 简化送达方式，以短信、微信、电话等方式进行送达询问、开庭时间、证据、判决书等。丰富送达渠道，进一步推广使用微信、电子邮件等信息化送达渠道。 |  | 区法院 |  | 2023年11月30日 |
| 64 |  |  | 树立优待理念，切实落实涉老立审执案件的服务措施，完善适老诉讼举措，强化亲老服务，优先为老年人办理各类诉讼服务事项，为老年人参与诉讼提供便利。 |  | 区法院 |  | 2023年11月30日 |
| 65 |  |  | 探索民商事纠纷中立评估机制，完善中立评估程序，协同与其他程序的衔接工作，减少当事人分歧，为当事人选择和解或者诉讼提供必要的参考。 |  | 区法院 | 区司法局 | 2023年11月30日 |
| 66 |  |  | 优化执转破工作机制。及时梳理排查符合破产条件的案件，推动执行程序与破产程序的有效衔接。畅通执行案件进入司法破产重整、和解或清算程序的渠道，被终本执行且不再营业或明显缺乏清偿能力的企业案件，及时推进执转破。 |  | 区法院 |  | 2023年11月30日 |
| 67 |  |  | 健全企业信用修复机制。充分发挥失信被执行人信用承诺和信用修复激励机制作用，补齐信用体系的最后一环。推广信用承诺和信用修复，激励被执行人主动履行义务，营造诚实守信的社会氛围，探索建立“自动履行为主、强制执行为辅”的正向激励机制。 |  | 区法院 |  | 2023年11月30日 |
| 68 | 执行合同 | 打造“四进”零距离普法品牌，即营商服务法官工作站进园区、进楼宇、进乡镇、进学校。 | 在辖区各乡镇街道设立营商服务法官工作站，专人负责对接，帮助企业纾困解难，提升辖区市场主体和人民群众法律意识，及时解决纠纷，提升市场主体司法获得感。 |  | 区法院 |  | 2023年11月30日 |
| 69 | 劳动力市场监管 | 1.实行特殊工时告知承诺制，以前期试点、逐步推广的方式，推进全市特殊工时审批制度改革； 2.创新“以案说法”方式，常态化开展仲裁庭审旁听。建立“劳动监察+社会保险”监管机制。搭建重点群体就业对接桥梁扩宽重点群体就业渠道。创新工伤预防宣传培训打造线上线下新模式； 3.开展创业贷款担保改革试点提升创业金融扶持力度。探索多场景应用，拓展“一卡通”应用服务领域。提升窗口服务效能让群众办事有“速度”更有“温度”。 | 开展特殊工时告知承诺制试点工作。按照市级要求发布实行告知承诺制通知、告知承诺书示范样本、办事指南等文件。 | 江龙 | 区人社局 |  | 2023年11月30日 |
| 70 |  |  | 创新“以案说法”方式，通过制定仲裁旁听实施方案，编制旁听企业名单，结合红谷滩区红谷连心会等活动开展普法宣传，组织志愿服务送法活动帮助用人单位增强依法用工的意识和能力。对辖区企业开展免费用工体检活动，出具依法用工体检报告，提高企业依法用工水平。在红谷滩区和谐劳动关系一站式服务中心设置用工指导专窗，常态化开展用工指导。 |  | 区人社局 |  | 2023年11月30日 |
| 71 |  |  | 劳动监察、社会保险两部门共同建立“劳动监察+社会保险”监管机制，通过日常巡查和投诉受理等方式进行查办，根据实际情况具体分析，并依各自权责进行处置，社保中心负责核查维护劳动者的社保权益，劳动监察负责监督用人单位依法开设社保账户及劳动用工情况。实行“一站受理、精准分流、依法监管”的模式，确保社保保险矛盾纠纷化解。通过劳动监察和社会保险连接起参保群众与人社、税务等多部门沟通的“连心桥”，开创社会保险协同治理新局面。 |  | 区人社局 |  | 2023年11月30日 |
| 72 |  |  | 搭建重点群体就业对接桥梁。大力开展“百场校招”“春风行动”“民营企业招聘月”“就业援助月”“残疾人、退役军人、女性等重点群体专场”等招聘活动，有效助推高校毕业生、农民工等重点群体就业，进一步稳定就业局势。 |  | 区人社局 | 区委组织部、各乡镇、街办 | 2023年11月30日 |
| 73 |  |  | 开展创业担保贷款改革试点。通过运用政府和市场两种调控手段，共建金融合作机制，共筑创业融资信用平台。实施取消个人创业贷款反担保的改革试点工作，对符合条件的创业个人，根据综合评价结果，将信用划分为高、中等、较低、极低四个等级，并各按照不同方式免除或降低反担保措施。 |  | 区人社局 |  | 2023年11月30日 |
| 74 | 劳动力市场监管 |  | 按照“循序渐进、突出重点”的原则，聚焦重点行业、重点领域、重点人群，持续深入推进“进单位、进工地、进车间”的“三进”工伤预防宣传工作，扩大工伤保险政策覆盖面，增强广大劳动者的工伤预防意识。 |  | 区人社局 |  | 2023年11月30日 |
| 75 |  |  | 推动社保卡多场景应用。按照省市要求，积极对接区直有关单位，拓展社保卡应用场景，方便群众办事。 |  | 区人社局 | 区文广新旅局、区民政局、区教体局，各乡镇、街办 | 2023年12月30日 |
| 76 |  |  | 对社保经办大厅进行改造升级，增设受理服务窗口。实现业务办理从“一事跑多窗”到“一窗办多事”的综合柜员制模式转变，推行“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批服务新模式，结合窗口“好差评”评价体系，用心打造“暖心社保”服务品牌。 |  | 区人社局 |  | 2023年11月30日 |
| 77 | 招标投标 | 1.推进招投标全流程电子化； 2.精简优化招投标业务流程； 3.加强监管规范市场秩序。 | 配合市级公共资源交易见证服务管理平台信息化项目建设，推进手机移动端交易服务，实现交易过程信息全面记录、实时交互，保障交易数据真实、过程规范，促使市场各方主体依法进行招标投标活动。 | 江龙 | 区住建局 | 区政数局、区城管执法局、区农业农村局 | 2023年11月30日 |
| 78 |  |  | 推行评标专家使用数字证书（CA锁），探索推进招投标电子辅助评标，全面实现电子化评审。 |  | 区住建局 | 区政数局、区城管执法局、区农业农村局、区财政局 | 2023年11月30日 |
| 79 |  |  | 配合市级拓展招标投标远程协作城市范围，推动电子营业执照、电子印章在招标投标领域深度应用，有序扩大电子证照使用场景。 |  | 区住建局 | 区政数局、区城管执法局、区农业农村局、区财政局 | 2023年11月30日 |
| 80 |  |  | 在房建市政基础设施、公路水运、水利等项目中全面推行招标计划提前发布制度，提前发布项目名称、建设单位、项目概况、招标方式、投资额、资金来源和预计招标时间等信息。 |  | 区住建局 | 区城管执法局、区农业农村局、区财政局 | 2023年6月30日 |
| 81 |  |  | 配合市级推行水利工程在发布招标公告时同步发售或者下载资格预审文件（或招标文件），取消水利工程施工招标条件中“监理单位已确定”的条件，推进水利工程招投标全面电子化。 |  | 区住建局 | 区政数局、区城管执法局、区农业农村局、区财政局 | 2023年9月30日 |
| 82 |  |  | 采取“容缺审批+承诺制”的方式提前办理招标手续，对工程资金或资金来源已到位或落实的施工项目，可以容缺办理项目招标备案。 |  | 区住建局 | 区城管执法局、区农业农村局、区财政局 | 2023年6月30日 |
| 83 |  |  | 指导招标人在招标文件制定过程中进行公平竞争审查，对南昌市公共资源交易领域，特别是招标投标、政府采购等相关制度文件开展自查自纠，对照营商环境要求，清理取消企业在招投标方面存在的差别化待遇，对排斥潜在竞争者行为投诉问题线索加强部门协同查办。 |  | 区住建局 | 区政数局、区城管执法局、区农业农村局、区财政局 | 2023年9月30日 |
| 84 | 招标投标 | 1.推进招投标全流程电子化； 2.精简优化招投标业务流程； 3.加强监管规范市场秩序。 | 强化招标人主体责任，研究落实招标投标审批备案、行政执法、合同在线签订、履行及变更等招标投标信息全过程公开公示，提升招标投标市场透明度。 |  | 区住建局 | 区政数局、区城管执法局、区农业农村局、区财政局 | 2023年12月31日 |
| 85 |  |  | 市级出台相关加强招标投标现场监督管理规定，区级各部门配合协调行业监管部门加大交易现场监督管理力度，采取基于摄像头音视频和后台AI算法对评标现场行为进行存储、分析、管理，加大投诉问题线索联合查处力度。 |  | 区住建局 | 区城管执法局、区农业农村局、区财政局 | 2023年6月30日 |
| 86 |  |  | 配合市级改进事前监管方式，推进招标数据信息互联互通，加强事中事后监管能力建设，提高全过程招标监管效率。 |  | 区住建局 | 区政数局、区城管执法局、区农业农村局、区财政局 | 2023年11月30日 |
| 87 | 政府采购 | 全领域不见面采购；简化对政府采购供应商资格条件的形式审查。 | 深入加快政府采购电子化改革。在实现政府采购公开招标不见面的基础上，全面推广政府采购非招标项目不见面交易方式。 | 江龙 | 区财政局 | 区政数局 | 2023年6月30日 |
| 88 |  |  | 优化政府采购交易流程，提升政府采购交易效率。通过推广应用政府采购在线签订合同、实施合同签订定期监测提醒、提升政府采购签订时效。 |  | 区财政局 | 区直各有关单位 | 2023年10月31日 |
| 89 |  |  | 全面推进政府采购履职评价。积极推广开展政府采购评审专家和采购代理机构履职评价,建立政府采购代理机构诚信评价制度，实现代理机构星级评价。 |  | 区财政局 |  | 2023年10月31日 |
| 90 |  |  | 进一步优化政府采购营商环境，供应商在政府采购活动资格审查环节只需要提供符合一份要求的承诺书，不再需要提供财务状况报告、缴纳税收社保、无重大违法记录等多方面的证明材料降低政府采购交易成本，简化对供应商资格条件形式审查。 |  | 区财政局 | 区直各有关单位 | 2023年6月30日 |
| 91 | 政务服务 | 1.持续推进网上办； 2.精准推送惠企政策，提供便捷政策兑现服务。 | 优化升级四级一体化政务服务平台，提供智能客服、政务服务地图等服务，建立健全各类特色服务专区，推动网上可办向网上好办转办，不断提升“网办率”，“网上可办”率100%，“全程网办率”达到95%以上，加快推动“窗网融合”平台建设，秒批秒办服务事项达30项。 | 皮斌 | 区政数局 | 区直各有关单位 | 2023年12月31日 |
| 92 |  |  | 打造线上政务服务网红谷滩分厅、赣服通红谷滩分厅、线下实体服务大厅、自助服务终端等多元互补的服务渠道，推进区、乡镇街道、村社区政务服务网点“统一标识、统一名称、统一服装、统一服务”，全部推行大综窗服务，为企业群众提供“一门一窗”服务。 |  | 区政数局 | 区直各有关单位，各乡镇、街办 | 2023年6月30日 |
| 93 |  |  | 依托全省统建的“惠企通”平台，部署惠企政策事项完整、准确地上线“惠企通”平台。 |  | 区政数局 | 区发改委、区财政局、区直各有关单位 | 2023年12月31日 |
| 94 |  |  | 推动财政兑现资金全部通过“惠企通”平台完成兑现。 |  | 区政数局 | 区发改委、区财政局、区直各有关单位 | 2023年12月31日 |
| 95 |  |  | 深入推进“一件事一次办”改革。全面推广自然人和法人全生命周期“一件事一次办”做法，优化办理流程，深化业务融合和集成改革，完善线上线下联办机制。 |  | 区政数局 | 区教体局、区市场监管局、区人社局、区卫健委、区民政局、区退役军人事务局、区医保局、区残联 | 2023年12月31日 |
| 96 |  |  | 进一步推进电子印章企业申领工作，推动新注册企业和存量企业申领电子印章。推动纳税企业电子印章申领率不少于70%。 |  | 区政数局 | 区税务局、区市监管场局、区直各有关单位，各乡镇、街办 | 2023年12月31日 |
| 97 |  |  | 持续推动新增证照实时在电子证照系统中签发。根据全省统一部署推动电子证照、电子印章在市场准入、纳税、政务服务、公共资源交易等领域的应用，为市场主体生产经营提供便利。 |  | 区政数局 | 区税务局、区市监管场局、区直各有关单位，各乡镇、街办 | 2023年10月31日 |
| 98 |  |  | 启动“免证办”改革。推动更多政务服务事项自动关联电子证照，实施“免证办”服务，通过证照证明电子化和数据共享，实现办事群众通过“刷脸”“扫码”“亮码”等方式“免证照办理”，2023年底免证办事项不少于500项。 |  | 区政数局 | 区直各有关单位，各乡镇、街办 | 2023年8月31日 |
| 99 |  |  | 深入推进政务服务“跨省通办”。建设“跨省通办”专区，实现高频服务事项100% “跨省通办”。 |  | 区政数局 | 区直各有关单位 | 2023年12月31日 |
| 100 |  |  | 深入推进政务服务“省内通办”。建立跨市协作机制，运用全程网办、异地代收代办等模式，实现高频政务服务事项100%省内无差别协同办理。 |  | 区政数局 | 区直各有关单位 | 2023年12月31日 |
| 101 |  |  | 根据全省统一部署，不断完善政务数据共享标准规范，推动市、县两级自建系统对照标准规范升级改造，大力提升政务数据共享平台支撑能力，促进更多政务数据依法有序共享、合理有效利用，真正实现系统通、数据通、业务通、应用通。 |  | 区政数局 | 区直各有关单位，各乡镇、街办 | 2023年12月31日 |
| 102 | 知识产权创造、保护和运用 | 1.大力开展知识产权行政裁决工作； 2.提升知识产权创造运用能力； 3.建立健全知识产权纠纷调解机制，加强知识产权保护，打击知识产权违法犯罪。 | 加强重点区域、重点领域知识产权纠纷行政裁决工作，坚持以需求为导向。 | 张莲波 | 区市场监管局 |  | 2023年11月30日 |
| 103 |  |  | 开展知识产权入园惠企行动，将了解到的企业知识产权质押融资需求推送至银行，搭建政银企平台。 |  | 区市场监管局 | 区金融办 | 2023年9月30日 |
| 104 |  |  | 加强知识产权培训工作，开展知识产权公益培训，探索建立地方知识产权公益讲师团。 |  | 区市场监管局 |  | 2023年11月30日 |
| 105 |  |  | 加强知识产权纠纷行政调解协议司法确认工作。在形成知识产权纠纷行政调解协议司法确认案件，实现司法保护和行政保护的优势互补与有效衔接。 |  | 区市场监管局 |  | 2023年11月30日 |
| 106 |  |  | 在现有的协同保护基础上，与具有知识产权案件审理权限的高新区法院加强联系。 |  | 区市场监管局 |  | 2023年11月30日 |
| 107 |  |  | 建立跨区域知识产权保护协同会商、资源共享机制。 |  | 区市场监管局 |  | 2023年11月30日 |
| 108 | 市场监管 | 1.推行“双随机+差异化”监管模式，提高监管精准性； 2.政务诚信建设第三方评估项目； 3.一体化融资信用服务平台网络项目。 | 督促“双随机、一公开”各有关部门根据实际情况，完善随机抽查工作细则或工作指引，指导基层人员执法，提高检查工作的规范化和标准化。优化双随机检查对象库，按企业、个体户、农专等市场主体性质分别建库，分类设置产品、项目、行为等专项库，实现监管对象全覆盖，同时对列入重点监管库的市场主体，实施重点监管。对市场主体按信用风险从低到高分成ABCD四类，分类结果动态更新。根据信用风险状况对企业实施差异化监管，对低风险企业合理降低依法监管抽查比例和频次，对信用风险等级最低的A类企业实现“无事不扰”，对高风险或有不良记录的企业依法有针对性加大随机抽查、现场检查力度。加大全区跨部门联合“双随机、一公开”监管力度，逐步将更多检查事项纳入联合抽查范围。统筹制定年度抽查计划，实现“进一次门，查多项事”，减少对企业的干扰。 | 张莲波 | 区市场监管局 | 区直各有关单位 | 2023年12月31日 |
| 109 |  |  | 推行行政执法“三张清单”（从轻处罚清单、减轻处罚清单、少用慎用行政强制措施清单），进一步完善对新技术、新产业、新业态、新模式的包容审慎监管，助推市域经济高质量发展，为优化营商环境提供有力法治保障。严格落实《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》（国办发〔2022〕27号）督促市各行政执法部门全面落实行政裁量权基准制度，在法律法规规章规定的范围和幅度内，结合实际制定裁量基准，压缩行政执法自由裁量空间。 全面推行江西省“双随机、一公开”行政执法监督平台运用，实行“一案一码”，规范执法流程，提高依托平台办理行政执法案件数量。在食品药品、环境保护、水土保持、医疗卫生等重点执法领域建立全流程监管机制，提高监管效能。 |  | 区司法局 | 区直各有关单位 | 2023年10月31日 |
| 110 | 市场监管 | 1.推行“双随机+差异化”监管模式，提高监管精准性； 2.政务诚信建设第三方评估项目； 3.一体化融资信用服务平台网络项目。 | 构建政务诚信评价机制，根据市级信用部门统一部署开展红谷滩区政务诚信建设第三方评估工作。 |  | 区发改委 | 区直各有关单位 | 2023年10月31日 |
| 111 |  |  | 持续完善信用修复机制，提升信用修复效能。积极提供信用修复培训咨询服务，明确信用修复相关咨询业务的责任单位，对外公布咨询渠道，组织开展信用修复培训服务和宣传辅导，加快推进开展行政处罚信息修复办理工作。 | 张莲波 | 区发改委 | 区直各有关单位 | 2023年12月31日 |
| 112 |  |  | 提升信用信息归集应用水平，依托市级信用平台数据归集。 |  | 区发改委 | 区直各有关单位 | 2023年6月30日 |
| 113 |  |  | 拓展“信易+”创新应用场景。配合市级信用部门深化融资信用服务。构建一体化融资信用服务平台网络。 |  | 区发改委 | 区中小企业服务局、区金融办、区政数局、区直各有关单位 | 2023年12月31日 |
| 114 |  |  | 健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制，从源头遏制拖欠问题，依法保障中小企业款项及时支付。认真贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》《政府投资条例》，依法依规解决拖欠中小企业账款问题，保障企业合法权益。强化约束惩戒，进一步加强对清欠工作的通报、督办、对进度慢、故意拖欠的部门加大跟踪督办力度，推动各方抓好清欠工作落实。 |  | 区中小企业服务局 | 区直各有关单位，各乡镇、街办 | 2023年12月31日 |
| 115 |  |  | 聚焦监管事项认领率、检查实施清单编制率、监管行为覆盖率等数据汇聚工作，既要确保监管行为覆盖率、监管对象和执法人员数据全量汇聚，又要确保监管数据准确率和及时率。 |  | 区政数局 | 区直各有关单位，各乡镇、街办 | 2023年12月31日 |
| 116 | 包容普惠创新（蓝天碧水净土森林覆盖指数） | 推进辖区内加油站三次油气回收。 | 加大建筑工地扬尘整治力度，按照扬尘治理要求，细化标准，坚持巡查，重点加强复查。 | 江龙 | 区住建局 |  | 2023年12月31日 |
| 117 |  |  | 加大渣土运输扬尘整治力度，开展餐饮油烟专项整治行动。 |  | 区执法大队 |  | 2023年12月31日 |
| 118 |  |  | 强化露天禁烧源头防范，引导秸秆综合利用离田产业化发展，开展建成区城乡结合部、城中村、沿河旁环境整治，优化露天焚烧高空瞭望视频监控布设，实行火点监测发现、处置闭环管理。 |  | 区生态环境局 |  | 2023年12月31日 |
| 119 | 包容普惠创新（基本公共服务满意度--卫生） | 完善基层医疗机构资源配置，推进全市基层医联体医共体建设。 | 推进全区基层医联体建设，在全区已完成2个的基础上，2023年继续推进完成红角洲社区卫生服务中心与南昌大学第二附属医院院地合作、凤凰洲社区卫生服务中心与南昌市第九医院医联体项目建设。 |  | 区卫健委 |  | 2023年12月31日 |
| 120 |  | 对卫生健康领域新产业、新业态探索包容监管。 | 制订了红谷滩区“免罚清单”、“企业安静日”实施方案，根据“免罚清单”实施“轻微违法行为免于处罚”，对新产业、新业态实施“首违不罚”制度，助力卫生健康市场主体发展。 |  | 区卫健委 |  | 2023年12月31日 |
| 121 | 包容普惠创新（基本公共服务满意度--文化） | “孺子书房”建设项目。 | 2023年完成4个“孺子书房”建设任务，进一步推动公共图书馆向基层延伸，市民和读者可以在书房内免费借阅图书和自习，参与阅读推广、学习交流、文化体验、志愿服务等活动，享受自助借还、通借通还等阅读服务。 | 江龙 | 区文广新旅局 |  | 2023年12月31日 |
| 122 |  | 创建文旅产业品牌。 | 创建1个旅游景区品牌 |  | 区文广新旅局 |  | 2023年12月31日 |
| 123 |  | 健全城市15分钟养老服务圈。 | 大力发展与社区居民日常生活密切相关的便民服务，发挥城市一刻钟便民生活圈的建设作用，满足居民生活和服务消费需求。 |  | 区民政局 |  | 2023年11月30日 |
| 124 | 包容普惠创新（市场开放度） | 优化外资企业服务，提高实际利用外资水平。 | 完善红谷滩投资指南，全面展示红谷滩形象，综合性地展现地方投资要素、投资政策、产业园区、产业发展等的优势及投资机遇。 |  | 区商务局 |  | 2023年7月31日 |
| 125 |  |  | 围绕我区重点产业，大力开展未来科学城主题推介会，组织开展多次招商活动，主动对接三类500强企业。 |  | 区商务局 |  | 2023年12月31日 |
| 126 |  |  | 积极落实外资企业国民待遇，配合省市完善企业投诉服务机制，协调解决企业反映的问题。加大区内现存外资企业的走访力度，了解企业经营现状，保持联系。 |  | 区商务局 |  | 2023年6月30日 |
| 127 |  |  | 赴上海、深圳等地招商考察，挖掘具备引进外资实力的企业项目，积极宣传推介红谷滩，提升利用外资水平。 |  | 区商务局 |  | 2023年12月31日 |
| 128 | 包容普惠创新（综合立体交通指数） | 坚持公交优先发展，根据南昌市公交线网规划，推出更多精短的微循环巴士，特别是串联大型社区、医院、学校与地铁站，解决市民出行“首末一公里”。 | 2023年新增400辆新能源出租车。 | 江龙 | 区城管执法局 |  | 2023年12月31日 |
| 129 |  |  | 2023年新增或优化调整1条公交线路（红谷滩至流湖）。 |  | 区城管执法局 |  | 2023年12月31日 |
| 130 |  |  | 2023年完成农村公路“白改黑”18.6公里，进一步提升农村公路道路品质。 |  | 区城管执法局 |  | 2023年12月31日 |